## burndown sprint 2
Data de início: | 2022-04-25 |  | Data atual: | 2022-05-12
Duração (d): | 20
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
0 | 2022-04-25 | 71 | 8 | 71
1 | 2022-04-26 | 67.45 | 0 | 71
2 | 2022-04-27 | 63.9 | 0 | 71
3 | 2022-04-28 | 60.35 | 0 | 69
4 | 2022-04-29 | 56.8 | 0 | 65
5 | 2022-04-30 | 53.25 | 20 | 62
6 | 2022-05-01 | 49.7 | 0 | 62
7 | 2022-05-02 | 46.15 | 10 | 50
8 | 2022-05-03 | 42.6 | 0 | 46
9 | 2022-05-04 | 39.05 | 0 | 40
10 | 2022-05-05 | 35.5 | 0 | 32
11 | 2022-05-06 | 31.95 | 0 | 30
12 | 2022-05-07 | 28.4 | 0 | 25
13 | 2022-05-08 | 24.85 | 0 | 20
14 | 2022-05-09 | 21.3 | 20 | 17
15 | 2022-05-10 | 17.75 | 8 | 14
16 | 2022-05-11 | 14.2 | 0 | 10
17 | 2022-05-12 | 10.65 | 0 | 8
18 | 2022-05-13 | 7.1 | 0 | 0
19 | 2022-05-14 | 3.55 | 0 | 0
20 | 2022-05-15 | 0 | 3 | 0
Tarefas |  |  |  |  | Data Início | Responsável | Previsão (h) | Data Término
Atualização do Banco de dados |  |  |  |  | 2022-04-28 | Gabriel | 5 | 2022-04-28
telas do cliente |  |  |  |  | 2022-04-28 | Everton | 5 | 2022-04-29
Criação do Chat |  |  |  |  | 2022-04-28 | Gabriel | 15 | 2022-04-30
Validação Backlog |  |  |  |  | 2022-04-28 | Dionísio | 2 | 2022-05-02
cadastro de grupo |  |  |  |  | 2022-04-29 | Gabriel | 8 | 2022-05-02
dropdown list do cadastro de usuario id_perfil |  |  |  |  | 2022-04-29 | Everton | 5 | 2022-04-30
alterar usuario |  |  |  |  | 2022-05-06 | André | 8 | 2022-05-09
tela de login |  |  |  |  | 2022-05-05 | Bruna e Everton | 12 | 2022-05-09
alterar mensagem |  |  |  |  | 2022-05-07 | André | 8 | 2022-05-10
documentação |  |  |  |  | 2022-05-10 | Dionisio | 3 | 2022-05-15
71
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1