## burndown 1
Data de início: | 2022-03-25 |  | Data atual: | 2022-04-14
Duração (d): | 20
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
0 | 2022-03-25 | 88 | 8 | 80
1 | 2022-03-26 | 83.6 | 0 | 83.6
2 | 2022-03-27 | 79.2 | 0 | 79.2
3 | 2022-03-28 | 74.8 | 0 | 74.8
4 | 2022-03-29 | 70.4 | 12 | 58.4
5 | 2022-03-30 | 66 | 0 | 66
6 | 2022-03-31 | 61.6 | 0 | 61.6
7 | 2022-04-01 | 57.2 | 12 | 45.2
8 | 2022-04-02 | 52.8 | 13 | 39.8
9 | 2022-04-03 | 48.4 | 0 | 48.4
10 | 2022-04-04 | 44 | 0 | 44
11 | 2022-04-05 | 39.6 | 0 | 39.6
12 | 2022-04-06 | 35.2 | 8 | 27.2
13 | 2022-04-07 | 30.8 | 0 | 30.8
14 | 2022-04-08 | 26.4 | 12 | 14.4
15 | 2022-04-09 | 22 | 0 | 22
16 | 2022-04-10 | 17.6 | 0 | 17.6
17 | 2022-04-11 | 13.2 | 10 | 3.2
18 | 2022-04-12 | 8.8 | 17 | -8.2
19 | 2022-04-13 | 4.4 | 4 | 0.4
20 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0
Descrição |  | Tarefas |  |  | Data Início | Responsável | Previsão (h) | Data Término
Construção do DER, MER e Diagrama de Classes |  | Elaborar, planejar o escopo do projeto. |  |  | 2022-03-30 | Dionísio e André | 10 | 2022-04-01
Criação Banco de Dados SQL |  | Criação da estrutura do centralizador. |  |  | 2022-03-31 | Gabriel | 12 | 2022-03-29
Conexão com o banco |  | Conectar o banco ao projeto no netbeans |  |  | 2022-04-01 | Gabriel | 2 | 2022-04-01
Interface de Cadastro e Consulta |  | Construção das GUI's de cadastro dos usuários, cadastro das mensagens, consulta de usuarios e consulta de mensagens |  |  | 2022-04-02 | Bruna | 5 | 2022-04-02
Cadastro de usuários |  | Criação do método cadastrar usuarios. |  |  | 2022-04-04 | Gabriel e Marcelo | 8 | 2022-04-02
Cadastro de mensagens |  | Criação do método cadastrar mensagens com ligação no banco de dados. |  |  | 2022-04-06 | Gabriel e Marcelo | 8 | 2022-04-06
Consultar Usuários |  | Criação da visualização dos usuários |  |  | 2022-04-05 | Bruna | 12 | 2022-04-08
Consultar Mensagens |  | Criação da visualização das mensagens |  |  | 2022-04-08 | Marcelo | 12 | 2022-04-12
Documentação no Github |  | Criação do repositório no Github, atualização do README e upload dos códigos. |  |  | 2022-04-06 | Dionísio | 5 | 2022-04-12
Apresentação |  | Slides Apresentação |  |  | 2022-04-12 | Bruna | 4 | 2022-04-13
Excluir Mensagens |  | Criação do método excluir mensagens |  |  | 2022-04-11 | Gabriel | 5 | 2022-04-11
Excluir Usuários |  | Criação do método excluir usuários |  |  | 2022-04-11 | Marcelo | 5 | 2022-04-11
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## burndown 2
Data de início: | 2022-03-25 |  | Data atual: | 2022-04-14
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-03-25 | 13 | 0 | 13
2 | 2022-03-26 | 12.35 | 0 | 13
3 | 2022-03-27 | 11.7 | 0 | 13
4 | 2022-03-28 | 11.05 | 0 | 13
5 | 2022-03-29 | 10.4 | 0 | 13
6 | 2022-03-30 | 9.75 | 0 | 13
7 | 2022-03-31 | 9.1 | 0 | 13
8 | 2022-04-01 | 8.45 | 0 | 13
9 | 2022-04-02 | 7.8 | 0 | 13
10 | 2022-04-03 | 7.15 | 0 | 13
11 | 2022-04-04 | 6.5 | 0 | 13
12 | 2022-04-05 | 5.85 | 0 | 13
13 | 2022-04-06 | 5.2 | 0 | 13
14 | 2022-04-07 | 4.55 | 0 | 13
15 | 2022-04-08 | 3.9 | 0 | 13
16 | 2022-04-09 | 3.25 | 0 | 13
17 | 2022-04-10 | 2.6 | 0 | 13
18 | 2022-04-11 | 1.95 | 0 | 13
19 | 2022-04-12 | 1.3 | 0 | 13
20 | 2022-04-13 | 0.65 | 0 | 13
21 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 13
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
13
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## burndown 3
Data de início: | 2022-05-16 |  | Data atual: | 2022-04-14
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0
2 | 2022-05-17 | 0 | 0
3 | 2022-05-18 | 0 | 0
4 | 2022-05-19 | 0 | 0
5 | 2022-05-20 | 0 | 0
6 | 2022-05-21 | 0 | 0
7 | 2022-05-22 | 0 | 0
8 | 2022-05-23 | 0 | 0
9 | 2022-05-24 | 0 | 0
10 | 2022-05-25 | 0 | 0
11 | 2022-05-26 | 0 | 0
12 | 2022-05-27 | 0 | 0
13 | 2022-05-28 | 0 | 0
14 | 2022-05-29 | 0 | 0
15 | 2022-05-30 | 0 | 0
16 | 2022-05-31 | 0 | 0
17 | 2022-06-01 | 0 | 0
18 | 2022-06-02 | 0 | 0
19 | 2022-06-03 | 0 | 0
20 | 2022-06-04 | 0 | 0
21 | 2022-06-05 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1